Коммерческое предложение

| Номер | __/1 от __.__.2026 |
| --- | --- |
| Заказчик |  |
| Объект |  |
| Предмет | Поставка оборудования и выполнение работ по созданию АСУ ТП на базе программно-технического комплекса АРКС400 |
| Срок действия | 30 календарных дней с даты предложения |

ООО «ЭКСАРА»

Генеральный директор

_____________________ Т.В. Андросенко

М.П.

Контактная информация

Багдасарян Артем Артурович

Заместитель начальника отдела по АСУ ТП

E-mail:

A.Bagdasaryan@exara.ru

# Параметры предложения

| № | Наименование | Сроки выполнения | Стоимость без НДС, руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Поставка ПО | 21 неделя |  |
| 2. | Поставка ПТК АСУ ТП |  |  |
| 3. | Поставка телекоммуникационного оборудования |  |  |
| 4. | Поставка шкафного оборудования |  |  |
| 5. | Разработка РКД в части ПТК АСУ ТП | 10 недель |  |
| 6. | Разработка ППО | 19 недель |  |
| 7. | Монтажные работы | 3 недели |  |
| 8. | Наладка ПТК и комплексная наладка системы | 10 недель |  |
| 9. | Обучение персонала | 5 рабочих дней |  |
| ИТОГО без НДС |  |  |  |
| НДС 22% |  |  |  |
| ИТОГО с НДС 22% |  |  |  |

- Примечание:

Стоимость и сроки определены на основании исходных данных и могут быть уточнены по результатам обследования объекта и разработки проектной документации.

Для управления следующими системами требуется подключение к процессорным модулям: приточные системы, автономные вытяжные системы, мониторинг систем электроснабжения, управление освещением, мониторинг оборудования ВК (дренажные насосы, насосные установки), ИТП, отопление, кондиционирование, технологическое оборудование, тепловентиляторы, тепловые завесы, обогрев площадок, технологическая вентиляция

- Гарантийные обязательства:

Гарантия на оборудование АРКС – 24 месяца с даты перехода права собственности Заказчику,
на остальное оборудование 12 месяцев с даты перехода права собственности Заказчику.

Возможно продление сроков гарантии с увеличением стоимости.

- Условия оплаты:

Оплата аванса в размере 50% от стоимости оборудования согласно пунктам 1-4 в течение 7 (семи) календарных дней с даты подписания Сторонами Договора и 50% в течение 7 (семи) календарных дней с момента уведомления о готовности к отгрузке со склада и проведения заводских испытаний.

Оплата работы по пунктам 5-8 осуществляется поэтапно: аванс в размере 50% от стоимости работы по этапу в течение 3 (трех) календарных дней с даты начала этапа по календарному плану, 50% от стоимости работы по этапу в течение 7 (семи) календарных дней с даты подписания акта выполненных работ. Зачет аванса осуществляется пропорционально сумме ежемесячного выполнения.

Оплата по пункту 9 в размере 100% осуществляется в течение 10 (десяти) календарных дней с даты направления счёта.

- Условия поставки:

Оборудование предложено на условиях доставки на склад Заказчика в г. Москве, Олимпийский проспект, 16с1.

- Статус документа:

Настоящий документ является официальным коммерческим предложением Исполнителя Заказчику на поставку оборудования и выполнение работ по созданию АСУ ТП на базе ПТК АРКС400.

- Условия конфиденциальности:

Информация, содержащаяся в настоящем документе, представляет собой коммерческую тайну Исполнителя и является конфиденциальной для третьих сторон и лиц. Никакая часть настоящего документа не может быть скопирована, воспроизведена или передана в каком-либо виде третьим лицам или сторонам без письменного разрешения Исполнителя.

# Приложения

| № | Наименование приложения |
| --- | --- |
|  | Перечень сигналов АСУ ТП |
|  | Структура ПТК |
|  | Спецификация оборудования |
|  | Исполнительная документация |
|  | Монтажные работы |
|  | Пусконаладочные работы |
|  | Обучение персонала |
|  | Календарный план |

Приложение 1

## Перечень сигналов АСУ ТП

Приложение 2

Структура ПТК

Приложение 3

Спецификация оборудования

| № п/п | Наименование и техническая характеристика | Артикул | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Программное обеспечение |  | Компл. | 1 |
|  | Шкаф 1 ПТК |  | Компл. | 1 |
|  | Шкаф 1 телекоммуникационное оборудование |  | Компл. | 1 |
|  | Шкаф 1 шкафное оборудование |  | Компл. | 1 |
|  | Шкаф 2 ПТК |  | Компл. | 1 |
|  | Шкаф 2 телекоммуникационное оборудование |  | Компл. | 1 |
|  | Шкаф 2 шкафное оборудование |  | Компл. | 1 |
|  | Шкаф 3 ПТК |  | Компл. | 1 |
|  | Шкаф 3 телекоммуникационное оборудование |  | Компл. | 1 |
|  | Шкаф 3 шкафное оборудование |  | Компл. | 1 |
|  | Шкаф 4 ПТК |  | Компл. | 1 |
|  | Шкаф 4 телекоммуникационное оборудование |  | Компл. | 1 |
|  | Шкаф 4 шкафное оборудование |  | Компл. | 1 |
|  | Шкаф 5 ПТК |  | Компл. | 1 |
|  | Шкаф 5 телекоммуникационное оборудование |  | Компл. | 1 |
|  | Шкаф 5 шкафное оборудование |  | Компл. | 1 |
|  | Шкаф 6 ПТК |  | Компл. | 1 |
|  | Шкаф 6 телекоммуникационное оборудование |  | Компл. | 1 |
|  | Шкаф 6 шкафное оборудование |  | Компл. | 1 |
|  | Шкаф 7 ПТК |  | Компл. | 1 |
|  | Шкаф 7 телекоммуникационное оборудование |  | Компл. | 1 |
|  | Шкаф 7 шкафное оборудование |  | Компл. | 1 |
|  | Шкаф 8 ПТК |  | Компл. | 1 |
|  | Шкаф 8 телекоммуникационное оборудование |  | Компл. | 1 |
|  | Шкаф 8 шкафное оборудование |  | Компл. | 1 |
|  | Шкаф 9 ПТК |  | Компл. | 1 |
|  | Шкаф 9 телекоммуникационное оборудование |  | Компл. | 1 |
|  | Шкаф 9 шкафное оборудование |  | Компл. | 1 |
|  | Шкаф 10 ПТК |  | Компл. | 1 |
|  | Шкаф 10 телекоммуникационное оборудование |  | Компл. | 1 |
|  | Шкаф 10 шкафное оборудование |  | Компл. | 1 |
|  | Шкаф 11 ПТК |  | Компл. | 1 |
|  | Шкаф 11 телекоммуникационное оборудование |  | Компл. | 1 |
|  | Шкаф 11 шкафное оборудование |  | Компл. | 1 |
|  | Шкаф 12 ПТК |  | Компл. | 1 |
|  | Шкаф 12 телекоммуникационное оборудование |  | Компл. | 1 |
|  | Шкаф 12 шкафное оборудование |  | Компл. | 1 |
|  | Шкаф 13 ПТК |  | Компл. | 1 |
|  | Шкаф 13 телекоммуникационное оборудование |  | Компл. | 1 |
|  | Шкаф 13 шкафное оборудование |  | Компл. | 1 |
|  | Шкаф 14 ПТК |  | Компл. | 1 |
|  | Шкаф 14 телекоммуникационное оборудование |  | Компл. | 1 |
|  | Шкаф 14 шкафное оборудование |  | Компл. | 1 |
|  | Шкаф 15 ПТК |  | Компл. | 1 |
|  | Шкаф 15 телекоммуникационное оборудование |  | Компл. | 1 |
|  | Шкаф 15 шкафное оборудование |  | Компл. | 1 |
|  | Шкаф 16 ПТК |  | Компл. | 1 |
|  | Шкаф 16 телекоммуникационное оборудование |  | Компл. | 1 |
|  | Шкаф 16 шкафное оборудование |  | Компл. | 1 |
|  | Шкаф 17 ПТК |  | Компл. | 1 |
|  | Шкаф 17 телекоммуникационное оборудование |  | Компл. | 1 |
|  | Шкаф 17 шкафное оборудование |  | Компл. | 1 |
|  | ЗИП |  | Компл. | 1 |

Примечания к Приложению 3:

- Объeм поставки по настоящей Спецификации ограничивается исключительно Товаром в комплектации, указанной в настоящем приложении. Любые изменения будут являться предметом дополнительного соглашения.

- При изменении исходных данных, Спецификация должна быть скорректирована.

## Приложение 4

## Исполнительная документация

| № | Наименование |
| --- | --- |
|  | Протокол проверки наличия цепи между заземлителями и заземляющими элементами |
|  | Протокол измерения сопротивления изоляции |
|  | Протокол проверки автоматических выключателей напряжением до 1000 В. Оформляется на этапе выполнения монтажных работ |

## Приложение 5

## Монтажные работы

| № | Наименование работ |
| --- | --- |
|  | Монтаж шкафов на подготовленные основания |
|  | Монтаж КИПиА |
|  | Монтаж и подключение кабельных линий |

## Приложение 6

## Пусконаладочные работы

| № | Наименование работ |
| --- | --- |
|  | Проверка электрических подключений |
|  | Настройка контроллеров шкафов диспетчеризации |
|  | Проверка каналов ввода/вывода |
|  | Настройка сетевых интерфейсов |
|  | Настройка панелей управления HMI |
|  | Настройка программного обеспечения на АРМ Заказчика |
|  | Проверка алгоритмов |
|  | Комплексного опробование |
|  | Интеграция с верхним уровнем |
|  | Приемо-сдаточные испытания |

Приложение 7

## Обучение персонала

| № | Наименование | Количество дней |
| --- | --- | --- |
|  | Обучение персонала (оперативного и инженеров АСУ ТП) | 5 (пять) рабочих дней. Срок начала работ согласовывается Сторонами в договоре. |

По завершении обучения выдаeтся сертификат.

Обучение проводится в офисе по адресу: г. Москва, проезд Завода Серп и Молот, д. 6.

Приложение 8

## Календарный план

| № | Наименование этапа | Срок выполнения | Плановая дата выполнения |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Разработка РКД |  |  |
|  | Разработка конструкторской документации. Этап завершается подписанием Акта приема-передачи документации и Акта выполненных работ. | 10 (десять) недель от заключения Договора |  |
|  | Разработка ППО |  |  |
|  | Разработка прикладного программного обеспечения АСУ ТП. Этап завершается оформлением Протокола приемки-передачи прикладного программного обеспечения и Акта выполненных работ. | 19 (девятнадцать) недель от заключения Договора |  |
|  | Заказ и сборка оборудования |  |  |
|  | Заказ и сборка оборудования. Этап завершается уведомлением в адрес Заказчика о завершении сборки оборудования и готовности к отгрузке | 20 (двадцать) недель с даты поступления авансового платежа на р/с Исполнителя |  |
|  | Заводские приeмо‑сдаточные испытания |  |  |
|  | Проведение заводских приeмо‑сдаточных испытаний Этап завершается оформлением протокола ЗПИ | 3 (три) дня с момента окончания работ по этапу №3 |  |
|  | Доставка |  |  |
|  | Упаковка и доставка оборудования на склад Заказчика. Этап завершается подписанием УПД или ТОРГ-12. | 4 (четыре) дня с момента окончания работ по этапу №4 |  |
|  | Монтажные работы |  |  |
|  | Монтажные работы оборудования Этап завершается оформлением Акта завершения монтажных работ и Акта выполненных работ | 3 (три) недели с момента окончания работ по этапу №5 и готовности площадки Заказчика к проведению монтажных работ |  |
|  | Пусконаладочные работы |  |  |
|  | Пусконаладочные работы, включая приeмо-сдаточные испытания. Этап завершается оформлением Акт о завершении ПНР и Акта выполненных работ. | 3 (три) недели с момента окончания работ по этапу №6 |  |
|  | Обучение |  |  |
|  | Обучение персонала (оперативного и инженеров). Этап завершается выдачей сертификата и оформлением Акта выполненных работ. | 5 (пять) рабочих дней. Дата начала выполнения работ согласовывается в договоре |  |

АРКС400 — современные универсальные контроллеры для ответственных применений

Промышленный контроллер АРКС400 сочетает мощность, надeжность, масштабируемость, удобство применения и доступную стоимость. Он предназначен для создания распределенных АСУ ТП на опасных и особо опасных производствах. Благодаря гибкой конструкции устройство подходит как для сложных систем (например, управления мощными энергоблоками), так и для простых решений (ЦТП, настенные котельные), сохраняя экономическую выгоду.

Ключевая особенность контроллера — минимальное количество типов модулей при высокой масштабируемости. В сравнении с аналогами других производителей, номенклатура модулей сокращена в несколько раз, при этом охватывается полный спектр обрабатываемых сигналов. Это достигается за счeт трeхуровневой сетевой структуры:

- Процессорные модули (три типа, адаптированных под сложность задач);

- Модули УСО (два типа: аналоговый и дискретный);

- Клеммные модули-преобразователи (входные/выходные для сигналов ~220В, =220В, =24В).

Масштабируемость и компактность модульной системы обеспечиваются продуманной схемотехникой и сетевой архитектурой. Каждый процессорный модуль и модуль УСО функционирует как независимое сетевое устройство. Они оснащены множеством быстрых интерфейсов: от двух на модулях УСО до десяти на старших процессорных модулях. Это позволяет гибко конфигурировать систему под конкретные требования, оптимизируя затраты и функциональность.

## Важные преимущества контроллера АРКС400:

- Высокое быстродействие.

- Высокая надежность с горячей заменой модулей.

- Удобство конструктивного исполнения.

- Устойчивость к внешним воздействиям.

## Сертификация:

Система «МИРТС» является основой создаваемой АСУ ТП, включена в состав средств измерения Госреестра под №74207-19, имеет сертификат соответствия таможенного союза ЕАЭС RU C-RU.HB71.B.00395/23 (серия RU №0473603), включена в каталог продукции ГИСП Минпромторга. Входящее в «МИРТС» контроллерное оборудование АРКС400 имеет сертификат TP TC № ЕАЭС RU C RU.HB71.B.00396/23 (серия RU №0473604) на соответствие техническим регламентам 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования» и 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств», сертификат соответствия уровню функциональной безопасности SIL-3 (МЭК 61508/МЭК 61511) № РОСС RU.AЖ49.H04589 (серия RU № 0105650), включено в Реестр российской промышленной продукции (ППРФ 719) под № 10577356, и в Реестр Российской радиоэлектронной продукции (ППРФ 878) под № 10577356. ПО «АРКС» включено в реестр отечественного ПО Минцифры под №7313.

# О компании «ЭКСАРА»

ООО «ЭКСАРА» обладает более чем пятилетним опытом в области автоматизации технологических процессов и инженерных систем. Официальный сайт компании: https://exara.ru/

СЕРТИФИКАТЫ

- Система менеджмента качества применительно к разработке, производству, поставке, оптовой торговле, оказанию строительно-монтажных, пуско-наладочных интеграционных услуг, ремонтных работ и сервисного обслуживания оборудования информационных технологий и систем: электронной, вычислительной и телекоммуникационной техники, ПАК, ПТК, систем связи и управления, автоматизации технологических процессов (АСУ ТП и АСУЗ), систем информационной безопасности, видеонаблюдения, вибрационного контроля, охранных и противопожарных систем и программного обеспечения. ГОСТ Р ИСО 9001 – 2015;

- Система менеджмента безопасности труда и охраны здоровья. ГОСТ Р ИСО 45001 – 2020;

- Система управления охраной труда. ГОСТ 12.0.230-2007.

ЧЛЕНСТВО В САМОРЕГУЛИРУЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И РЕЕСТРАХ

- № СРО-С-306-03092021. Право выполнять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства;

- № СРОП-153-30032010. Право выполнять подготовку проектной документации объектов капитального строительства;

- № 2024-07-15/R-724 от 15.07.2024. Реестр радиоэлектронной промышленности

ЛИЦЕНЗИИ

- № 0138899 (рег. № 40616 от 03.03.2025 г.). Проведение работ со сведениями, составляющими государственную тайну (степень секретности: секретно).

НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

- Разработка, производство, поставка и сервис оборудования ИТ, систем связи и управления (ПАК, ПТК, АСУ ТП, АСУЗ).

- Разработка проектно-сметной документации.

- Строительно-монтажные и пусконаладочные работы, интеграционные услуги.

- Создание систем телекоммуникаций, АСУ ТП, систем информационной безопасности, видеонаблюдения, охранных и противопожарных систем.

- Разработка компьютерного программного обеспечения.